## About
SI Layanan Penjualan Sayuran "Haritani"
Time Entry
|  | Year | 2025
|  | Start Day of Week | 1

## October
2025-10-01
2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | [6 empty] | 2025-10-04
2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | [6 empty] | 2025-10-04
2025-10-05
| 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | [6 empty] | 2025-10-11
2025-10-12
| 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | [6 empty] | 2025-10-18
2025-10-19
| 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | [6 empty] | 2025-10-25
|  |  |  | Pembuatan Kelompok Projek | Penentuan Topik dan Role Anggota Kelompok | [6 empty] | Pembuatan SRS awal dan Time Schedule
2025-10-26
| 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | [6 empty] | 2025-11-01
Pembuatan SRS awal dan Time Schedule | Penyusunan rancangan awal sistem (use case, ERD, dan arsitektur sistem) | Penyusunan rancangan awal sistem (use case, ERD, dan arsitektur sistem) | Pembuatan Database dan mencari referensi | Presentasi Progres Kelompok | Membuat Rancangan Prototype UI
2025-11-02
| 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | [6 empty] | 2025-11-08
Notes |  |  |  |  | 2025-09-01 | [7 empty] | 2025-11-01
[5 empty] | S | M | T | W | T | F | S |  | S | M | T | W | T | F | S
[6 empty] | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | [7 empty] | 2025-11-01
[5 empty] | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 |  | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08
[5 empty] | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 |  | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15
[5 empty] | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 |  | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22
[5 empty] | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | [5 empty] | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29
2025-11-30

## November
2025-11-01
2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | [6 empty] | 2025-11-01
2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | [6 empty] | 2025-11-01
Membuat Rancangan Prototype UI
2025-11-02
| 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | [6 empty] | 2025-11-08
Mendesain wireframe halaman utama & login | Mendesain halaman produk & detail produk | Mendesain halaman checkout & dashboard admin | Mengimplementasikan desain UI dalam bentuk kode | Presentasi Progres Kelompok | Membuat API login & registrasi pengguna | [6 empty] | Membuat API CRUD produk
2025-11-09
| 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | [6 empty] | 2025-11-15
Pengujian API dasar dan dokumentasi sementara | Pembuatan halaman login & registrasi (frontend) | Pembuatan halaman katalog produk (frontend) | Pembuatan halaman detail produk & keranjang | Review tampilan & uji fungsional awal (Presentasi) | Integrasi frontend dengan API produk dan login | [6 empty] | Implementasi manajemen pesanan untuk penjual & admin
2025-11-16
| 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | [6 empty] | 2025-11-22
| Implementasi laporan penjualan sederhana | Pengujian sistem menyeluruh | Revisi bug hasil testing & penyempurnaan UI | Presentasi Progres Kelompok | Melakukan Pengujian Sistem tahap 2 setelah revisi | [6 empty] | Penulisan dokumentasi pengguna dan panduan admin
2025-11-23
| 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | [6 empty] | 2025-11-29
| Finalisasi laporan proyek dan revisi SRS | Persiapan demo dan pembuatan slide presentasi | Latihan presentasi | Uji demo Internal | Final demo proyek “Haritani”
2025-11-30
| 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | [6 empty] | 2025-12-06
Notes |  |  |  |  | 2025-10-01 | [7 empty] | 2025-12-01
[5 empty] | S | M | T | W | T | F | S |  | S | M | T | W | T | F | S
[8 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06
[5 empty] | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 |  | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13
[5 empty] | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 |  | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20
[5 empty] | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 |  | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27
[5 empty] | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31
Formulas:
Uji demo Internal = [Latihan presentasi]+1
Final demo proyek “Haritani” = [Uji demo Internal]+1

## December
2025-12-01
2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | [6 empty] | 2025-12-06
2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | [6 empty] | 2025-12-06
2025-12-07
| 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | [6 empty] | 2025-12-13
2025-12-14
| 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | [6 empty] | 2025-12-20
2025-12-21
| 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | [6 empty] | 2025-12-27
2025-12-28
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | [6 empty] | 2026-01-03
2026-01-04
| 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | [6 empty] | 2026-01-10
Notes |  |  |  |  | 2025-11-01 | [7 empty] | 2026-01-01
[5 empty] | S | M | T | W | T | F | S |  | S | M | T | W | T | F | S
[11 empty] | 2025-11-01 | [5 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03
[5 empty] | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 |  | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10
[5 empty] | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 |  | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17
[5 empty] | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 |  | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24
[5 empty] | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 |  | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31
2025-11-30